## Slide 1: Evaluarea intermediară timpurie a Programului Regional Sud- Est 2021- 2027
Prezentarea Raportului de Evaluare – Prioritatea 1
RegioSE | https://www.facebook.com/adrse.ro

## Slide 2
RegioSE | https://www.facebook.com/adrse.ro
Obiectivul evaluării
Furnizarea de informații obiective și relevante, care să sprijine procesul decizional la nivelul managementului PR SE, având ca scop îmbunătățirea eficienței și eficacității programului, precum și obținerea și consolidarea efectelor sale.
Conform planului de evaluare, evaluarea intermediară a Priorității 1, „O regiune competitivă, prin inovare, digitalizare, și întreprinderi dinamice ”:
va determina eficacitatea, eficiența, relevanța și coerența (atât internă, cât și externă) a intervențiilor finanțate prin PRSE în cadrul P1
va evidenția în mod special progresul și performanțele înregistrate în gestionarea și implementarea intervențiilor din cadrul P1 a PRSE, având în vedere criteriile menționate și întrebările de evaluare
Contextul evaluării
Evaluarea ce face obiectul prezentului raport are ca scop furnizarea de informații pentru a susține Autoritatea de Management în realizarea evaluării intermediaire (mid-term review) conform art. 18 din Regulamentul Cadru 1060/2021 în vederea îmbunătățirii Programului Regional Sud-Est și a procesului de implementare a acestuia.

## Slide 3
RegioSE | https://www.facebook.com/adrse.ro
Metodologia de evaluare
Structurată în jurul celor șapte întrebări-cheie din caietul de sarcini, a integrat un mix echilibrat de metode și instrumente de evaluare, precum: analiza documentară, interviuri, sondaje, focus grupuri și ateliere de lucru, studii de caz, consultări cu un panel de experți, precum și metode cantitative pentru analiza progresului în implementare. Contribuția metodelor și instrumentelor de evaluare la formularea răspunsurilor este vizualizată în tabelul de mai jos:

## Slide 4
RegioSE | https://www.facebook.com/adrse.ro
Limitări metodologice
Structurată în jurul celor șapte întrebări-cheie din caietul de sarcini, a integrat un mix echilibrat de metode și instrumente de evaluare, precum: analiza documentară, interviuri, sondaje, focus grupuri și ateliere de lucru, studii de caz, consultări cu un panel de experți, precum și metode cantitative pentru analiza progresului în implementare.
⏱️ Timp limitat pentru desfășurare
📅 Termen de referință – 31 decembrie 2024
🧱 Proiecte în desfășurare - nefinalizate
Evaluarea a avut la dispoziție doar 2 luni, un interval foarte scurt pentru complexitatea procesului.
Colectarea datelor s-a desfășurat sub presiunea termenului de livrare a analizelor.
Termenul fix al evaluării a fost stabilit la mijlocul perioadei de implementare. Inițial, analizele s-au bazat pe date disponibile până în noiembrie 2024.
A fost necesară reluarea analizelor după obținerea datelor de la 31 decembrie 2024 (disponibile abia la sfârșit de ianuarie), ceea ce a adăugat o presiune suplimentară asupra procesului de evaluare
Majoritatea proiectelor sunt:
  Etapizate (continuări din POR 2014–2020)
  Aflate în faza de evaluare și selecție, lipsa proiectelor finalizate a împiedicat evaluarea rezultatelor efective.
Analiza s-a bazat doar pe țintele asumate în proiectele contractate.

## Slide 5
RegioSE | https://www.facebook.com/adrse.ro
Contexul Priorității 1 – „O regiune competitivă, prin inovare, digitalizare, și întreprinderi dinamice”
Susținerea inovării, prin stimularea dezvoltării mediului antreprenorial, a sectorului CDI și a colaborării dintre acestea, a digitalizării IMM-urilor și administrației publice, în contextul specializării inteligente, sunt direcții de acțiune cheie pentru creșterea competitivității Regiunii Sud-Est. În acest scop, sunt necesare o serie de acțiuni:
consolidarea capacităților de cercetare și inovare la nivelul mediului academic, mediului public și privat
creșterea competitivității domeniilor cu potențial de specializare inteligentă, prin digitalizarea proceselor și utilizarea sistemelor informatice,
dezvoltarea abilităților resurselor umane pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat
adoptarea tehnologiilor avansate în domeniile de specializare inteligentă.
Toate aceste domenii și acțiuni sunt finanțate la nivel regional prin PRSE 2021-2027.

## Slide 6
RegioSE | https://www.facebook.com/adrse.ro
Principalele domenii de intervenție
Acțiunea 1.1 Susținerea activităților de cercetare și inovare
Acțiunea 1.2 Sprijinirea transferului tehnologic pentru creșterea gradului de inovare a întreprinderilor
Acțiunea 1.5 Sprijinirea companiilor prin intermediul infrastructurilor suport de afaceri
Acțiunea 1.6 Stimularea activităților inovatoare și creșterea competitivității IMM-urilor
Acțiunea 1.6 ITI Stimularea activităților inovatoare și creșterea competitivității IMM-urilor
OS1.1. : Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate
OS1.3. : Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMMurilor, inclusiv prin investiții productive
OS1.2. : Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice
Acțiunea 1.3 Creșterea gradului de digitalizare în IMM-uri
Acțiunea 1.4 Susținerea digitalizării serviciilor publice într-un cadru integrat la nivel local și regional
Acțiunea 1.3 ITI Creșterea gradului de digitalizare în IMM-uri
OS1.4. : Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat
Acțiunea 1.7 Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă și antreprenoriat

## Slide 7
RegioSE | https://www.facebook.com/adrse.ro
Constatări
Î.E. 1) În ce măsură obiectivele, acțiunile și intervențiile implementate continuă să raspundă la recomandările relevante din cadrul Semestrului European?
Obiectivele și acțiunile implementate prin Prioritatea 1 a Programului Regional Sud-Est 2021-2027 sunt, în mare măsură, aliniate la Recomandările Specifice de Țară formulate de Comisia Europeană.
Programul sprijină inovarea, digitalizarea și competitivitatea IMM-urilor, având un rol esențial în modernizarea economică a regiunii.
Cu toate acestea, implementarea acestor măsuri este afectată de întârzieri în lansarea apelurilor pentru proiecte, până la data de 31.12.2024 fiind lansate doar 2 apeluri, având drept rezultat contractarea a 3 proiecte etapizate care vizează construirea de incubatoare de afaceri.

## Slide 8
RegioSE | https://www.facebook.com/adrse.ro
Constatări
Î.E. 2) În ce măsură intervențiile planificate răspund nevoilor grupurilor țintă și provocărilor socio-economice din regiune, aferente fiecărui obiectiv specific, din cadrul Priorității 1??
Intervențiile aferente Priorității 1 sunt bine direcționate și răspund nevoilor grupurilor țintă și provocărilor socio-economice specifice regiunii.
Întârzierile în lansarea apelurilor, procesul complex de evaluare, selecție și contractare, precum și rigiditatea mecanismelor financiare afectează eficiența implementării intervențiilor și implicit modul în care acestea răspund nevoilor grupurilor țintă și provocărilor socio-economice specifice regiunii.
Principalele măsuri necesare se referă la simplificarea procedurilor, accelerarea contractării și sprijin suplimentar pentru beneficiari.

## Slide 9
RegioSE | https://www.facebook.com/adrse.ro
Constatări
Î.E. 3) În ce măsură Prioritatea 1 este aliniată la strategiile europene, naționale și regionale relevante și astfel, poate contribui la realizarea obiectivelor acestora?
Prioritatea 1 contribuie direct la atingerea obiectivelor-cheie din strategii europene precum Agenda Digitală pentru Europa, Pactul Verde European și Strategia Europeană pentru Cercetare și Inovare, asigurând tranziția către o economie mai competitivă, inovatoare și sustenabilă.
La nivel național, Prioritatea 1 sprijină implementarea Strategiei Naționale pentru Competitivitate 2021-2027, Strategiei Naționale pentru Digitalizare și Strategiei Naționale pentru IMM-uri 2021-2027, prin stimularea ecosistemului antreprenorial, dezvoltarea infrastructurilor de inovare și accelerarea transformării digitale. Prioritatea 1 sprijină Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă și Strategia Națională pentru Dezvoltarea Centrelor de Inovare Digitală prin sprijinul acordat sectoarelor emergente și prioritare pentru dezvoltarea economiei bazate pe cunoaștere.
În context regional, Planul de Dezvoltare Regională Sud-Est 2021-2027 și Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud-Est (RIS3) sunt susținute de intervențiile Priorității 1, care facilitează dezvoltarea inovării, a clusterelor de inovare, modernizarea IMM-urilor și creșterea capacităților regiunii în domenii strategice.

## Slide 10
RegioSE | https://www.facebook.com/adrse.ro
Constatări
Î.E. 4) Care sunt barierele care au fost întâmpinate în implementarea Priorității 1 a programului? Cum pot fi depășite acestea?.
Implementarea Priorității 1 a fost afectată de o serie de bariere administrative, financiare și operaționale, care au limitat absorbția fondurilor și atingerea obiectivelor planificate:
Întârzieri în lansarea apelurilor, cauzate de întârzieri în adoptarea cadrului normativ național, disfuncționalități ale platformei MySMIS, întârzierea reglementării schemelor de ajutor de stat.
Lipsa predictibilității în calendarul apelurilor, ducând la depunerea masivă a cererilor în ultimele zile și suprasolicitarea sistemului de evaluare al Autorității de Management.
Proceduri administrative complexe: Beneficiarii și consultanții au semnalat dificultăți în completarea documentației și în procesul de raportare, considerat birocratic și redundant.
Creșterea costurilor: Majoritatea beneficiarilor au întâmpinat dificultăți în ajustarea bugetelor proiectelor, iar facilitățile existente pentru ajustarea costurilor sunt percepute ca rigide și insuficiente.
Provocări în aplicarea principiului DNSH: Cerințele de mediu impuse de acest principiu sunt dificil de aplicat în practică, iar elaborarea documentației tehnice necesare este percepută de către beneficiari ca un proces complex.

## Slide 11
RegioSE | https://www.facebook.com/adrse.ro
Constatări
Î.E. 5) Au fost alocate suficiente resurse (financiare, materiale, umane – management, administrativ și tehnic) pentru a asigura implementarea cu succes a Priorității 1 a programului? Dar pentru implementarea intervențiilor in zona ITI DD (Acțiunile 1.3 și 1.6A)??
Implementarea Priorității 1 și a intervențiilor ITI Delta Dunării (Acțiunile 1.3 și 1.6A) se confruntă cu provocări în ceea ce privește resursele alocate dar și cu provocări generate de factori externi, atât la nivelul Autorității de Management, cât și al beneficiarilor.
Deși procesul de pregătire și depunere a proiectelor a fost sprijinit prin măsuri dedicate, cum ar fi consultările și clarificările oferite de AM, întârzierile în lansarea apelurilor, în elaborarea și avizarea schemelor de ajutor de stat, problemele tehnice ale platformei MySMIS și insuficiența evaluatorilor au afectat ritmul de contractare și implementare.
În zona ITI Delta Dunării, capacitatea administrativă a UAT-urilor este insuficientă, iar lipsa personalului specializat și a digitalizării proceselor îngreunează accesul la fonduri și gestionarea proiectelor. Deși s-au făcut eforturi pentru instruirea beneficiarilor, acestea nu sunt încă suficiente pentru a compensa deficiențele structurale.

## Slide 12
RegioSE | https://www.facebook.com/adrse.ro
Constatări
Î.E. 6) Care este progresul actual în implementarea Priorității 1 în raport cu indicatorii relevanți de realizare și rezultat? În ce măsură se previzionează atingerea țintelor stabilite la nivel de program, dat fiind progresul actual și nivelul de eficiență identificat în cadrul evaluării? În ce măsură țintele stabilite la nivel de program sunt realiste?
Progresului indicatorilor relevanți este la un nivel redus, obiectivele intermediare nefiind atinse.
Implementarea P1 a fost influențată de factori pozitivi și negativi:
  mecanisme financiare flexibile și un sprijin constant pentru beneficiari prin sesiuni de consultare și helpdesk;
  întârzieri în lansarea apelurilor și avizarea schemelor de ajutor de stat;
  provocări administrative la nivel AM și capacitate limitată a beneficiarilor.
Lansarea a 18 apeluri de proiecte în 2025, cu o alocare de peste 327 milioane EUR, oferă premise pentru o accelerare a implementării.
Estimarea gradului de realizare a țintelor 2029 la nivelul P 1 rămâne incertă, iar realismul acestora poate fi evaluat doar pe măsură ce implementarea avansează și apar primele rezultate măsurabile.

## Slide 13
RegioSE | https://www.facebook.com/adrse.ro
Constatări
Î.E. 7) Cum contribuie P1 la implementarea planului național integrat privind energia și clima (prin proiecte în implementare și contractate/ estimate)? Dar la satisfacerea nevoilor celor mai vulnerabile categorii ale grupurilor țintă?
Prioritatea 1 contribuie semnificativ la implementarea PNIESC, prin proiecte care promovează eficiența energetică, utilizarea surselor regenerabile și dezvoltarea competențelor necesare tranziției verzi. Prin aceste măsuri, P1 sprijină atingerea obiectivelor naționale și europene privind sustenabilitatea și reducerea emisiilor de carbon.
În același timp, Prioritatea 1 îndeplinește un rol important în reducerea inegalităților sociale și economice, prin sprijinirea antreprenorilor, crearea de locuri de muncă și facilitarea accesului la oportunități economice pentru grupurile vulnerabile. Astfel, P1 sprijină implementarea Pilonului European al Drepturilor Sociale (PEDS) și contribuie la dezvoltarea economică și socială echilibrată a Regiunii Sud-Est.

## Slide 14
RegioSE | https://www.facebook.com/adrse.ro
Concluzii
Intervențiile Priorității 1 sunt bine aliniate cu obiectivele europene, naționale și regionale și răspund adecvat nevoilor economice și sociale ale Regiunii Sud-Est.
Până la sfârșitul anului 2024, implementarea era întârziată semnificativ: doar 3 proiecte au fost contractate, iar primul apel destinat IMM-urilor nu s-a concretizat prin contracte. Majoritatea indicatorilor de rezultat și realizare nu au fost atinse. Atingerea țintelor pentru 2029 depinde de accelerarea procesului de selecție și contractare începând cu 2025.
Printre provocările identificate se numără: lipsa predictibilității apelurilor, probleme tehnice cu platforma MySMIS, cerințe administrative complexe și dificultăți în îndeplinirea condițiilor de mediu și inovare.
Programul contribuie indirect la PNIESC și tranziția verde (prin digitalizare, eficiență energetică și formare de competențe) și susține grupurile vulnerabile prin sprijin pentru antreprenoriat și locuri de muncă.
În zona ITI Delta Dunării, accesarea fondurilor este îngreunată de lipsa apelurilor și capacitatea redusă a beneficiarilor. Este necesar sprijin personalizat și mecanisme de suport pentru UAT-urile din zonă.

## Slide 15
RegioSE | https://www.facebook.com/adrse.ro
Recomandări
Accelerarea lansării apelurilor de proiecte, pe baza unui calendar clar al acestora.
Analiza opțiunii unor apeluri cu depunere continua, acestea oferind flexibilitate, un flux constant de proiecte și reducând astfel presiunea asupra evaluatorilor.
Optimizarea proceselor administrative: simplificarea documentației solicitate, reducerea redundanțelor în raportare, flexibilizarea mecanismelor de revizuire a bugetelor proiectelor.
Îmbunătățirea capacității administrative a AM: extinderea personalului (evaluatori, personal care elaborează scheme de ajutor de stat și ghidurile solicitantului, ofițeri de contractare) precum și optimizarea proceselor de evaluare și selecție.
Sprijinirea beneficiarilor în conformarea la cerințele DNSH prin organizarea unor sesiuni de instruire.
Monitorizarea și realocarea fondurilor: o evaluare periodică a gradului de absorbție a fondurilor și, dacă este necesar, realocarea acestora către intervenții cu cerere mai mare.
Crearea unor mecanisme dedicate de asistență tehnică pentru ITI Delta Dunării, inclusiv sprijin pentru elaborarea proiectelor.

## Slide 16: Regiunea Sud-Est se dezvoltă cu noi!
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
RegioSE | https://www.facebook.com/adrse.ro
Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Regional Sud-Est 2021- 2027