# EKZEKUTIVO REZUMÀTO

O Jugoisto Regionalno Programo 2021-2027 si ključno instrumento vash regionalno barjaripe, savo kamel te lačharel o kvaliteto e dživdipasko thaj te vazdel ekonomikani kompetitivnost prekal sastipaskere investicie. Menadžirimo kotar e Jugoistočno Regionalno Barjaripeski Agencia, sar Menadžmentoski Autoriteta, o programo si les jekh totalno finansijaki alokacia kotar 1,47 miliardura EUR, kotar so 85% reprezentirinel e EU-esko kontribucia thaj 15% e nacionalno kontribucia, vash implementacia e efta prioritetengo save si resle ko Jugoistočno regiono thaj ko than e Dunavesko Delta.

Prioriteto 7 – Tehnikano Aźutipen and-o Sudutno-Est Regionalo Programo 2021–2027 si les i ròla te del suporto vaś o laćho funkcionisaripe e programosqo thaj te aźutil e autoritètură thaj e benefisiàruren te resen thaj te źutil e Evropaqe fondură efikasno. Prekal akava prioriteti finansirinena pe aktivitetia sar so si treningo e personalesko, keripe e strategikane dokumentengo, studie, informaciake kampanje thaj digitalizacia e administrativne procesengo. O res si te implementirinel pes o Evropako finansiripe sar maj efikasno thaj transparentno, thaj te del pes kontribucia ko barjaripe e regionesko.

O totalno budžeti savo si dino bašo akava prioriteti si paše 62,7 milionia eura. Katar kadi summa, opral 38 milionura ERDF euro sas kontraktirime katar duj bare projektura: jekh agorisardo, savo kerel buti ko periodo 2022–2023, thaj jekh savo kerel buti ko periodo 2024–2025. Kadala projèktură den suporto vaś i aktivitèta e Agencienqi vaś o Regionalo Barjaripe e Jugoistoćesqo, save astaren e administrativne ćhinadimata, e informàciaqe aktivitètură, e siklăripnasqe sesie vaś e benefisiàrură, sar vi i realizàcia e studienqi thaj e stratègikane dokumenturenqi save si trubujipe vaś i efektìvo implementàcia e Regionàlo Programosqi.

I maśkarthemutni evaluàcia, kerdini maśkar o Decèmbro 2024 thaj o Marto 2025, analizisardas i relevanca, i koherènca, i efikasità thaj i implementàciaqe mehanizmură katar o Prioriteto 7, labǎrindoj kvalitativne thaj kvantitativne rodipnasqe metode (dokumentàro analìza, ankètură, interviură, fokus grupe, kazusqe studie).

E konkluzie sikaven kaj e finansirime intervencie sine len pozitivno impakto, kontribuindoj te vazdel pes o administrativno kapaciteti sar ko nivelo e Menadžmentoske Autoritetosko thaj maškar e beneficiarija. O finansiripe e ključne poziciengo, o keripe e procedurengo, o digitaliziribe nesave procesurengo, e treningoske sesie thaj o butikeripe e Help-desk-esko suportirinena e efikasnost e koordinaciake, monitoringoske thaj kontrolake aktiviteturengo.

I evaluacia konfirmisarda kaj o suporto savo si dino si mishto adaptirimo e trubujimasa e Menadžmentoske Autoritetosko thaj e beneficienturengo. Numaj, i kompleksiteta e administrativne procedurengi thaj o bi-aśtipen e specializirime personalosqo, inkluziv e evaluàtorenqo, afektisarde i efikasitàta nesave ključne procesurenqi, sar so si i evaluàcia e projèktosqi thaj o kontraktiripe. Kadala pharipa sikaven o trubulipe pala maj klaro thaj maj lačhe koordinirime procedure te žutin te lačharel pes o kapaciteto e absorbciako e lovengo.

Ano sasto vaxt, sas identifikuime but perzistentno pharipa raportirime katar e beneficiarura, sar so si e birokracia savi dikhel pes sar eksesivno katar e beneficiarura (eg. te mangen pes e sa kodola dokumentura ande diferentne stadiumura), pharipa te hasnin pes e MySMIS platforma (redundanto uploadura, bi-intuitivno funkcionalitetura), bi-prediktibiliteto e akharimasko, redukime administrativno kapaciteto e medijengo thaj cikne kapacitetura UATs, sar vi e rigiditeto e finansikane mehanizmengo, maj but ande relacia e rembursura.

Mashkar e ključne rekomendacie save si formulirime si: te kerel pes maj lokho e administrativne procedure, te optimiziril pes e digitalno funkcionalitetura e MySMIS platformake, te introducil pes maj efikasno metode te verifikuil pes o riziko-aźutisardo ćhinavipen, te vazdel pes o personalizirime suporto vaś e tikne thaj maśkarune UAT-ură, te diverzificiril pes e treningosqe sesie, te kerel pes fleksibilno komunikaciaqe mehanizmură maśkar e Ahor, e manaźerura, sar vi e konsultàntură skurtirindoj o vaxt e evaluàciaqo thaj e kontraktosqo, inkluziv e mobilizàcia e aver resursenqi anθ-e vràme e butăqe thaj te keren pes korkore ekipe e evaluàtorenqe, e akcentosa p-o barjaripe e śajutnimatenqo anθ-e thana kaj si xasaripe anθ-o bazari thaj i loyalitàta e personalosqi savi si involvirime anθ-i evaluàcia.

Implementàcia kadale masurenqi ka del kontribucia te tiknjarel pes o administrativo pharipe, te laćharel pes i instituciaqi kooperàcia thaj te vazdel pes i efikasitàta e programosqi. E love save si alosarde vaś e tèknikani aźutipen kadja den suporto na numaj vaś o efikasno butǎripen e programosqo, numaj vi vaś o barjaripe e funkcionalo partneripnasqo maśkar e publikane institucie thaj e benefisiària te aresen pes e regionalne objektivură anθ-o periodo 2021–2027.