Anexa 2.a

AM PR SE - Orientări metodologice privind indicatorii de etapă

Stabilirea indicatorilor de etapă este necesar să fie realizată prin raportare la activitatea de bază declarată de beneficiar în cererea de finanţare, precum şi la rezultatele aşteptate ale proiectului.

Indicatorii de etapă trebuie să fie relevanți pentru evidențierea progresului în derularea propriu-zisă a proiectului, să fie clar definiți și să poată fi dovedită îndeplinirea acestora de către beneficiar prin mijloace/documente justificative. Termenele pentru realizarea indicatorilor de etapă trebuie să fie stabilite de către beneficiar în mod realist, cu luarea în considerare a potențialelor riscuri care pot afecta atingerea țintelor asumate.

În funcție de complexitatea proiectului, indicatorii de etapă pot fi definiți ca fiind activităţi sau subactivităţi implementate, ținte intermediare ale indicatorilor de realizare, proceduri de achiziții sau etape ale acesteia.

Primul indicator de etapă poate fi stabilit la un interval de o lună, dar nu mai mult de 6 luni, calculat din prima zi de începere a implementării proiectului, aşa cum este prevăzută în contractul de finanţare/decizia de finanţare, după caz.

Prin excepţie de la prevederile de mai sus, dacă data de începere a implementării proiectului este anterioară datei de semnare a contractului de finanţare, primul indicator de etapă este raportat la data semnării contractului de finanţare.

În cazul proiectelor de investiţii, indicatorii de etapă se raportează atât la stadiul pregătirii şi derulării procedurilor de achiziţii, cât şi la progresul execuţiei lucrărilor, aferente activităţii de bază.

Indicatori de etapă exemplificativi:

- Obținerea unor avize, acorduri, certificate, autorizații sau a altor documente (ex: planuri de amplasament sau planuri de situații etc.).

Acest indicator poate fi inclus în planul de monitorizare dacă obținerea avizelor, acordurilor, certificatelor, autorizațiilor sau a altor documente relevante este o condiție pentru realizarea activităților planificate în proiect.

În cazul în care beneficiarul depune/a depus ca anexe la cererea de finanțare aceste documente relevante, acest indicator de etapă nu va fi inclus în planul de monitorizare.

- Lansarea procedurii de achiziție

Indicatorul ”Lansarea procedurii” se consideră realizat la data publicării în SEAP sau, după caz, în aplicaţia web, dezvoltată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, care conține toate anunțurile de achiziţii derulate în cadrul proiectelor implementate de beneficiarii din mediul privat.

În mod excepțional și realizarea unei achiziții directe poate fi un indicator de etapă dacă această achiziție asigură premisele susținerii unei alte activități din cadrul proiectului, cum ar fi achiziția de servicii de consultanță pentru elaborarea unor documentații de atribuire.

La completarea Planului de monitorizare se va introduce câte o linie distinctă pentru fiecare achiziție (sau lot) de bunuri sau servicii pentru care procedurile nu au fost realizate până la semnarea contractului de finanțare.

Pentru proiectele demarate, indicatorul se va referi doar la procedurile de achiziții aferente activității de bază care nu au fost realizate până la depunerea cererii de finanțare.

- Semnarea contractului de achiziție

Atât pentru proiectele nedemarate, cât și pentru proiectele demarate, dar pentru care nu au fost realizate toate achizițiile aferente activității de bază - depunerea la AM PR SE a dosarului achiziției aferent contractului de execuție lucrări/prestări servicii/achiziții bunuri (dotări, echipamente, utilaje) pentru activitatea de bază din proiect.

La completarea Planului de monitorizare se va introduce câte o linie distinctă pentru fiecare achiziție (sau lot) de bunuri sau servicii.

Pentru proiectele demarate, indicatorul se va referi doar la procedurile de achiziții aferente activității de bază care nu au fost realizate până la depunerea cererii de finanțare.

- Exemple de indicatori care se refera la implementarea contractelor de achiziție:

Exemple de indicatori de etapă pentru contractele de execuție lucrări:

- Demararea execuției de lucrări/Emitere ordin de începere a lucrărilor/Realizarea organizare de șantier;

- Execuția propriu zisă (care poate fi împărțită pe etape de execuție intermediare/stadiu financiar de realizare: tronsoane de drum, clădiri, procent execuție lucrări din punct de vedere valoric etc.); Ex: atingerea unui stadiu  financiar de minim 30% din valoarea contractului de execuție lucrări; atingerea unui stadiu financiar de minim 70% din valoarea contractului de execuție lucrări;

- Pentru investițiile complexe, este recomandată alegerea a cel puțin 2 indicatori relaționați la procentul de execuție lucrări din punct de vedere valoric.

- Finalizarea lucrărilor (efectuarea recepției la terminarea lucrărilor).

- Exemple de indicatori de etapă pentru contractele de furnizare:

- Recepția echipamente și punerea în funcțiune a bunurilor/echipamentelor;

- Instruire utilizatori.

- Plata bunurilor recepționate și depunerea la AM PR SE a dosarului cererii de rambursare

- Exemple de indicatori de etapă pentru contractele de servicii:

- Recepție servicii și aprobare livrabile;

- Plata serviciilor recepționate și depunerea la AM PR SE a dosarului cererii de rambursare

- Exemple de alți indicatori care pot fi prevăzuți în Planul de monitorizare:

- Atingerea unui stadiu financiar de minim 70% din valoarea totală a proiectului (Indicatorul va avea următoarea descriere: Depunerea spre decontare la AM PR Sud Est de cereri de rambursare/plată în cuantum de 70% din valoarea totală a proiectului – indicator valoric)

- Îndeplinirea Indicatorilor de realizare/Operaționalizarea investiției - Indicatorul va avea următoarea descriere: Depunerea  spre verificare la AM PR Sud Est a Raportului final de progres care însoțește Cererea de Rambursare finală, din care rezultă îndeplinirea în proporție de 100% a țintelor finale asumate pentru indicatorii de realizare și a proceselor verbale de recepție a bunurilor/serviciilor.